Stakeholder-, Kommunikations- und Risikomanagement

- Einleitung
→ Management und Steuerung der Stakeholder, Projektrisiken und Kommunikation eines
Projekts.

--- Stakeholder Management
→ Jeder Stakeholder ist individuell (Kenntnisstand, Problemverständnis, …).

→ Jeder Stakeholder hat eigene Sicht und Priorität im Bezug auf das Projekt.

→ Projektleitung muss Stakeholder und deren Interessen und Macht identifizieren.

→ Durch Stakeholder-Matrix können Stakeholder in Gruppen eingeteilt werden (Interesse gering	aber Macht hoch wäre eine Gruppe).
→ Die Informationen werden der Stakeholder-Tabelle hinzugefügt.

→ Den Stakeholdern werden Informationen zugeschrieben.
→ Rolle, Unterstützung durch bspw. Geld, vom Stakeholder benötigte Informationen,
Grad der Macht, Grad des Interesses, Ziele.
→ Informationen werden in Stakeholder-Tabelle aufgeführt.

Tabelle 12: Beispiel für Stakeholder-Tabelle
Name	Meier	Müller
Kontaktdaten	meier@company.comTel.: 0122–123556	Müller@company.comTel.: 0332–22343323
Rolle	Sachbearbeiter	Auftraggeber
Macht	Gering	Hoch
Interesse	Hoch	Hoch
Unterstützung (ggf. Projektrolle)	Quelle für GUI-Anforderungen	Geld
Benötigte Informationen	Verbesserungsvorschläge	Freigabe der Anforderungen

- Ziele des Projektmanagements: Aufrechterhaltung der Kooperationsbereitschaft, Identifikation	der Stakeholder und ihnen Informationen zuordnen (Macht, Interesse usw.).

- Best Practices:
→ Regelmäßige Statusbesprechungen: Stakeholder über den aktuellen Stand auf dem	Laufenden halten, damit sich diese einbezogen fühlen.
→ Aus Projektbetroffenen durch Motivation Projektbeteiligte machen: Wenn Stakeholder	sich durch das Projekt negativ beeinflusst fühlen, muss die Projektleitung das Projekt	erläutern und die Stakeholder motivieren, aktiv mitzuwirken.
→ Aufmerksamkeit: Anliegen von Stakeholdern müssen stets ernst genommen	werden und durch entsprechende Reaktionen wertgeschätzt werden.
→ Positiv eingestellte Stakeholder halten, negativ eingestellte Stakeholder überzeugen:	Positiv eingestellte Stakeholder sind durch aktive Einbeziehung und regelmäßige	Informationsweitergabe zu bestärken, negativ eingestellte Stakeholder sind durch	Erläuterung und Motivation zu überzeugen.
→ Festlegen von Aufgaben, Verantwortungsbereichen und Weisungsbefugnissen zur	Vermeidung von Missverständnissen: Eine klare Zuteilung von Aufgaben und	Verantwortung fördern die Wertschätzung und vermeiden Gerangel um Kompetenz.

--- Kommunikationsmanagement
- Veranstaltungen (meetings)

Tabelle 13: Typische Veranstaltungen zum Kommunikationsmanagement
Name	Beschreibung	Ziele
Kick Off	Erstes offizielles Meeting mit allen wichtigen Stakeholdern	Persönliches Kennenlernen / Erwartungshaltung klären / Art der Zusammenarbeit festlegen
Stand up	Kurzes, regelmäßiges Zusammentreffen aller Teammitglieder zur kurzen Darstellung der vor kurzem erfolgten und demnächst geplanten Aktivitäten	Sicherstellung des kontinuierlichen Austausches über Ergebnisse und Probleme im Projektteam / Kommunikation von Problemen und Hindernissen
Jour fixe	Regelmäßiges Zusammentreffen bestimmter Stakeholder zur detaillierten Besprechung oder dem Berichten von ausgewählten Aspekten des Projekts	Sicherstellung der kontinuierlichen Berichterstattung ausgewählter Stakeholder zur Projektleitung bzw. zu anderen leitenden Funktionen / Kommunikation von Problemen und Hindernissen
Retrospek­tive	Regelmäßiges Zusammentreffen der Teammitglieder zur gemeinsamen Reflektion der Art und Qualität der Zusammenarbeit	Verbesserung der Zusammenarbeit im Projektteam
Postmortem	Zusammentreffen der Teammitglieder nach Abschluss des Projektes zur Reflexion und Bewertung der Projektprozesse und Rahmenbedingungen	Feedback des Projektteams zu Themen wie Projektmanagementprozesse und Rahmenbedingungen des Projekts / Verbesserung der Qualität der Projektprozesse / Sammlung von Lessons learned zur Vermeidung in zukünftigen Projekten

→ Stand Up
→ Im Stehen.

→ Jeder Stakeholder gibt kurze Information auf folgende Fragen:
→ Was habe ich gestern getan?
→ Was tue ich heute?
→ Welche Probleme haben sich ergeben?

- Veranschaulichungen

Tabelle 14: Typische Veranschaulichungen im Kommunikationsmanagement
Name	Beschreibung	Ziele
Vision Keeping	Kontinuierliches Kommunizieren und Darstellen der Projektziele, insbesondere bei großen und längeren Projekten	Fokussierung der Aktivitäten des Projektteams auf das eigentliche Projektziel
Meilensteinplan	Darstellung von wichtigen Meilensteinen, entweder als Liste oder entlang einer Zeitachse ausgerichtet	Darstellung des Überblicks des Projektplans / Koordination von Teilprojekten / Koordination mit anderen Projekten, zu denen es technische oder zeitliche Abhängigkeiten gibt
Statusbericht (inkl. Projektampel)	Kurzdarstellung der aktuellen Projektsituation bzgl. der Aspekte aktuelle Aktivitäten, Risikoveränderungen, Projektcontrolling	Darstellung der wichtigsten Kennzahlen und Fakten zur aktuellen Projektsituation / Befähigung des Portfoliomanagers zum Bericht an das Portfolioboard
Burn Down Chart	Einfache Darstellung des Verhältnisses von geplanten zu tatsächlich abgearbeiteten Aufgaben in einem relativ kurzen Projektzeitraum	Transparenz des aktuellen Projektfortschritts gegenüber allen relevanten Stakeholdern
Kanban Board	Technik zur Darstellung und Organisation von offenen Aufgaben und deren Bearbeitungsstand in Projektteams	Veranschaulichung des Bearbeitungszustands von Aufgaben und der Auslastung von Teammitgliedern / Unterstützung von selbstorganisierten Teams
Earned Value-Analyse	Technik zur Ermittlung und Darstellung des aktuellen Projektfortschritts auf Basis der geleisteten Aufwände und geschätzten Restaufwände	Ermittlung des Projektfortschritts und Kostenkontrolle / Indikator für Kosten- und Zeitverhalten des Projekts bzw. von Arbeitspaketen

→ Vision Keeping
→ Damit das eigentliche Ziel nicht aus den Augen verloren wird und das Team sich nicht
mit unwichtigen Aufgaben aufhält.
→ Durch Aufzeigen von Zweck und Zielen des Projekts.
→ Bspw. Eigene Arbeit am Projekt reflektieren.
→ Wie trägt das was ich gerade mache zur Erreichung des
Projektziels bei.
→ Ausformulierung einer Projektvision:
→ Ziel bzw. Zweck des Projektes (was soll mit dem Projekt erreicht werden?).
→ Aus welcher Motivation entstand die Projektidee (aus welchen Gründen gibt es
das Projekt?).
→ Rahmenbedingungen für Projektergebnis und Projektdurchführung festlegen.

→ Statusbericht (inkl. Projektampel)
→ Regelmäßiger erstellter Bericht der aktuellen Situation des Projekts.
→ Von Projektleitung erstellt.

→ Dient als:
→ Informationen für das Projektmanagement.
→ Um zu entscheiden, ob das Projekt intensiver durch PMO begleitet werden soll
und/oder Maßnahmen zum gegensteuern von Projekthavarien ergriffen
werden sollen.
→ Havarie bedeutet: Projekt fällt massiv aus dem geplanten Kosten- und
Zeitplan.

→ Enthält:
→ Kennzahlen über: Kosten, Qualität, Zeit, Kundenerwartung.
→ In Form einer Projektampel.
→ Stichpunktartige Aussage zu:
→ Aktuelle Situation des Projekts.
→ Veränderung des Projektrisikos.
→ nächste geplante Maßnahmen.
→ Ausblick, z. B. Anstehende Meilensteine.

→ Projektampel ist eine Bewertung der aktuellen Projektsituation.
→ Für die Erstellung werden regelmäßig Kosten, Zeit, Qualität und
Kundenerwartung analysiert.

→ Grün: Projekt läuft nach plan.
→ Gelb: Kleinere aber nicht kritische Probleme.
→ Rot: Größere kritische Probleme.

→ Objektive Kriterien zur Erstellung der Ampelfarben.
→ Damit Bewertung nicht auf subjektives Gefühl des Projektleiter beruht.
→ Sind meist organisations- und projektspezifisch.

Tabelle 15: Beispiel für Vorgaben zur Einfärbung der Projektampel
	Grün	Gelb	Rot
Kosten (Basis: Earned Value-Analyse)	Erwartete Kosten bei Projektende sind kleiner oder gleich dem geplanten Gesamtbudget, also EAC ≤ BAC.	Erwartete Kosten bei Projektende sind kleiner oder gleich dem geplanten Gesamtbudget plus einem Risikozuschlag, also EAC ≤ (BAC + Risikozuschlag).	Erwartete Kosten bei Projektende sind größer als das geplante Gesamtbudget plus Risikozuschlag, also EAC > (BAC + Risikozuschlag).
Zeit	Der letzte Meilenstein im Projekt wurde eingehalten. UND Die zukünftigen Meilensteine werden wahrscheinlich eingehalten.	Der letzte Meilenstein wurde eingehalten, jedoch zukünftige wahrscheinlich nicht.ODER Der letzte Meilenstein wurde nicht eingehalten, jedoch zukünftige wahrscheinlich schon.	Der letzte Meilenstein wurde nicht eingehalten und zukünftige werden es wahrscheinlich auch nicht. ODER Über Einhaltung zukünftiger Meilensteine ist keine Aussage möglich.
Qualität	Alle Tests wurden auf Basis der Testplanung durchgeführt. UND Es gibt keine offenen kritischen oder schweren Fehler.	Alle Tests wurden auf Basis der Testplanung durchgeführt.UND Es gibt keine offenen kritischen Fehler.	Es gibt keine Testplanung. ODER Es wurden keine Tests durchgeführt.ODER Es gibt offene kritische Fehler.
Kundenerwartung	Der Kunde äußert sich sehr zufrieden mit dem Projektverlauf. UNDDie Projektleitung kennt die Erwartungen des Kunden und kann sie in großen Teilen steuern.	Zwischen der Kundenwartung und dem aktuellen Projektergebnis sind Differenzen bekannt.ODERDer Kunde äußert sich unzufrieden zu Kernelementen des Projekts.ODERDie Projektleitung kann die Erwartungen des Kunden nur bedingt steuern.	Der Kunde fühlt sich von der Projektleitung übergangen. ODERDer Kunde hat Teile des Projekts bereits eskalieren lassen oder droht mit einer Eskalation.ODERDer Projektleiter kann die Erwartungen des Kunden nicht steuern.

--- Risikomanagement
→ Verantwortung liegt bei der Projektleitung.
→ Kontinuierliche Identifikation von Projektrisiken, deren kontinuierliche Bewertung
und Ergreifung von Gegenmaßnamen um Eintrittswahrscheinlichkeit und
Auswirkung der Risiken zu minimieren.

→ Risiko also Gefahr für Erfolg des Projektes ist: Kosten, Zeit, Qualität, Kundenerwartung.

→ Beispiele für Risikokategorien:
→ Ressourcenrisiken (Ausfall von Ressourcen).
→ Terminrisiken (Nicht Einhaltung von Terminen).
→ Akzeptanzrisiken (Unzufriedenheit, Ablehnung).
→ Kostenrisiken (bspw. Gestiegene Lieferanden Kosten).
→ Technische Risiken (bei Einsatz neuer Technologien oder Verfahren).
→ Qualitätsrisiken (bspw. Nichtumsetzung von Anforderungen).

- Risikoliste
→ Um Menge der bekannten Risiken zu verwalten.

→ Kann eine Liste sein, in der die Risiken einfach aufgelistet sind. Es können aber auch
zusätzliche Informationen zu einzelnen Risiken hinzugefügt werden.
→ Zusätzliche Informationen können sein:
→ ID und Bezeichnung des Risikos,
→ Auswirkungen bei Eintritt,
→ Quelle, d. h. wer das Risiko identifiziert hat,
→ Anmerkungen und Kommentare zu dem Risiko,
→ Bewertung des Risikos hinsichtlich Auftrittswahrscheinlichkeit und	Schadenshöhe,
→ Gegenmaßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung der	Auftrittswahrscheinlichkeit und der Schadenshöhe sowie
→ Zuständigkeiten, d. h. Rollen und Namen, die für die Gegenmaßnahmen zuständig	sind.

→ Gegenmaßnamen zu Vermeidung oder bei Auftritt:
→ Vermeidung des Risikos, z. B. durch Streichung bestimmter Anforderungen in Absprache	mit dem Auftraggeber;
→ Verminderung des Risikos, z. B. durch Abschwächung bestimmter Projektziele;
→ Übertragung des Risikos, z. B. durch entsprechende Vereinbarungen mit dem	Auftraggeber;
→ Akzeptanz, d. h., relativ unwahrscheinliche Risiken (z. B. Meteoriteneinschlag) oder	Risiken mit geringer Schadenshöhe bewusst in Kauf nehmen.

- Risiko-Wert Matrix
→ Unterstützt Projektleitung bei Planung von Arbeitspaketen.
→ Unterstützt bei Entscheidung der Abarbeitungsreihenfolge von Arbeitspaketen.

→ Zeigt den Wert/Nutzen an, der durch Umsetzung geschaffen wird.

→ Zeigt Höhe der Risiken während der Bearbeitung des Arbeitspakets.
→ Wird eine Tätigkeit mit Hohem Risiko fertiggestellt, senkt dass das Gesamtrisiko
des Arbeitspaketes.

→ Ein Arbeitspaket wir dabei in 4 Kategorien eingeteilt:
→ Als erstes umsetzen: Größte Priorität zugeordnet.
→ Als zweiter umsetzen.
→ Zuletzt umsetzen.
→ Vermeiden.